## MAPA_TRIM__1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI					EXERCÍCIO:		2015					DATA ATUALIZAÇÃO :		13/04/2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL:			JAN / FEV / MAR - 1.º TRIMESTRE

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
ITEM	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
			Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	CONVITE Nᵒ. 05/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA NO MUNICIPIO DE AMARAJI	-	-	-	-	08.473.488/0001-86	ENG-TECH - CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA	15/2014	05/05/2014	8 MESES	68.000,00	8 MESES		-	33.90.39	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00	EXECUÇÃO		31/08/2016 3 TRIMESTRE
2	CONCORRÊNCIA Nᵒ.01/2010	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B NA LOCALIDADE DE RECANTO DOS PÁSSAROS	658660	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	1.144.664,15	-	00.721.895/0001-53	NB CONSTRUÇÕES LTDA	13/2010	15/06/2010	15/04/2011	1.144.664,15	15/10/2014			44.90.51	1.030.214,33	75.125,65	75.125,65	1.105.339,98	CONCLUIDA
3	TOMADA DE PREÇOS 01/2010	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	303.388-88/2009	MINISTÉRIO DO ESPORTES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	195.000,00	22.753,22	11.468.612/0001-20	JAWALTER CONSTRUÇÕES LTDA	01/2010	01/07/2010	01/07/2011	217.753,22	05/06/2014			44.90.51	158.811,48	-	-	158.811,48	CONCLUIDA
4	TOMADA DE PREÇOS 03/2012	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA SÃO JOSÉ DA BOA ESPERANÇA	203486/2012	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	156.438,14	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	S/N	23/11/2012	23/05/2013	156.438,14	23/06/2014			44.90.51	155.771,61	12.490,02	12.490,02	155.771,61	CONCLUIDA
5	DISPENSA N°02/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO	202974/2012	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	679.614,95	-	14.960.050/0001-25	L2 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE METALURGIA, E PINTURA LTDA - EPP	S/N	31/08/2012	31/05/2013	676.778,83	31/02/2014			44.90.51	267.659,54			267.659,54	RECISÃO
6	TOMADA DE PREÇOS 02/2015	CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO	202974/2012	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	409.119,29		13.765.391/0001-21	RL - SERVIÇOS EM GESTÃO DE OBRA E CONSULTORIA LTDA - ME	03/2015	05/03/2015	180 DIAS	405.061,63				44.90.51					EM EXECUÇÃO
7	TOMADA DE PREÇOS 01/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA N.SA. DA CONCEIÇÃO	202239/2011	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	491.258,41	-	07.468.856/0001-35	CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	21/2012	20/03/2012	20/12/2012	490.019,50	26/06/2015			44.90.51	419.441,34			419.441,34	EM EXECUÇÃO
8	TOMADA DE PREÇOS 01/2013	CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL	TA N. 10/2013	RECURSOS FEM/SEPLAG	500.000,00	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	25/2013	08/07/2013	31/12/2013	478.075,35	03/12/2014		-	44.90.51	389.170,71			389.170,71	EM EXECUÇÃO
9	TOMADA DE PREÇOS 02/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE	TA N. 10/2013	RECURSOS FEM/SEPLAG	343.820,97	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	24/2013	04/07/2013	180 DIAS	342.443,76	15/12/2014		-	44.90.51	274.146,02			274.146,02	EM EXECUÇÃO
10	TOMADA DE PREÇOS 01/2013	AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	SISMOB	FUNDO A FUNDO MINISTÉRIO DA SAUDE	153.000,00	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	01/2014	02/01/2014	120 DIAS	-	-		-					CANCELADO
11	TOMADA DE PREÇOS 01/2014	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE RECANDO DOS PASSAROS E JOÃO PAULO II	SISMOB	FUNDO A FUNDO MINISTÉRIO DA SAUDE	816.000,00	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	03/2014	14/03/2014	180 DIAS	813.363,36	14/09/2014	14/09/2015	-	44.90.51	150.200,01			150.200,01	EM EXECUÇÃO
12	TOMADA DE PREÇOS 017/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS	TA 2014	RECURSOS FEM/SEPLAG	206.509,74	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	027/2014	28/08/2014	28/02/2015	202.394,69	28/02/2015	28/08/2015	-	44.90.51	63.151,20			63.151,20	AGUARDA LIBERAÇÃO 2. PARCELA
13	TOMADA DE PREÇOS 02/2014	CONSTRUÇÃO DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL	TA 2014	RECURSOS FEM/SEPLAG	47.449,72	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	028/2014	01/09/2014	90 DIAS	46.026,91	01/12/2014	01/06/2015	-	44.90.51	31.207,14			31.207,14	AGUARDA LIBERAÇÃO 2. PARCELA
14	TOMADA DE PREÇOS 04/2014	CONSTRUÇÃO DE 4 SALAS NA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BOA ESPERANÇA	-	-	210.165,57		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS E MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	033/2014	14/10/2014	120 DIAS	207.127,57				44.90.51		70.077,14	70.077,14	70.077,14	EM EXECUÇÃO
15	CONVITE Nᵒ. 01/2015	CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE AMARAJI	-	-	63.779,81		14.892.347/0001-09	LIMPEZA E OBRAS TIMBAUBA LTDA-ME	02/2015	20/02/2015	60 DIAS	58.996,78				44.90.51					EM EXECUÇÃO

					TOTAL	2.939.773,38	174.692,81	174.692,81	3.101.976,17

AMARAJI, 13 DE ABRIL DE 2015
					__________________________________________
					SECRETÁRIO DE OBRAS

## MAPA_TRIM_2
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI					EXERCÍCIO:		2015					DATA ATUALIZAÇÃO :		14/07/2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL:			ABR/MAI/JUN - 2.º TRIMESTRE

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
ITEM	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
			Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	CONVITE Nᵒ. 05/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA NO MUNICIPIO DE AMARAJI	-	-	-	-	08.473.488/0001-86	ENG-TECH - CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA	15/2014	05/05/2014	8 MESES	68.000,00	8 MESES		-	33.90.39	17.000,00	25.500,00	25.500,00	42.500,00	EXECUÇÃO		31/08/2016 3 TRIMESTRE
2	CONCORRÊNCIA Nᵒ.01/2010	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B NA LOCALIDADE DE RECANTO DOS PÁSSAROS	658660	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	1.144.664,15	-	00.721.895/0001-53	NB CONSTRUÇÕES LTDA	13/2010	15/06/2010	15/04/2011	1.144.664,15	15/10/2014			44.90.51	1.105.339,98	39.332,51	39.332,51	1.144.672,49	CONCLUIDA
3	TOMADA DE PREÇOS 01/2010	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	303.388-88/2009	MINISTÉRIO DO ESPORTES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	195.000,00	22.753,22	11.468.612/0001-20	JAWALTER CONSTRUÇÕES LTDA	01/2010	01/07/2010	01/07/2011	217.753,22	05/06/2014			44.90.51	158.811,48	37.112,26	37.112,26	195.923,74	CONCLUIDA
4	TOMADA DE PREÇOS 03/2012	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA SÃO JOSÉ DA BOA ESPERANÇA	203486/2012	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	156.438,14	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	S/N	23/11/2012	23/05/2013	156.438,14	23/06/2014			44.90.51	155.771,61			155.771,61	CONCLUIDA
5	DISPENSA N°02/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO	202974/2012	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	679.614,95	-	14.960.050/0001-25	L2 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE METALURGIA, E PINTURA LTDA - EPP	S/N	31/08/2012	31/05/2013	676.778,83	31/02/2014			44.90.51	267.659,54			267.659,54	RECISÃO
6	TOMADA DE PREÇOS 01/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA N.SA. DA CONCEIÇÃO	202239/2011	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	491.258,41	-	07.468.856/0001-35	CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	21/2012	20/03/2012	20/12/2012	490.019,50	26/06/2015			44.90.51	419.441,34	70.578,16	70.578,16	490.019,50	EM EXECUÇÃO
7	TOMADA DE PREÇOS 01/2013	CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL	TA N. 10/2013	RECURSOS FEM/SEPLAG	500.000,00	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	25/2013	08/07/2013	31/12/2013	478.075,35	03/12/2014		-	44.90.51	389.170,71			389.170,71	EM EXECUÇÃO
8	TOMADA DE PREÇOS 02/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE	TA N. 10/2013	RECURSOS FEM/SEPLAG	343.820,97	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	24/2013	04/07/2013	180 DIAS	342.443,76	15/12/2014		-	44.90.51	274.146,02			274.146,02	EM EXECUÇÃO
9	TOMADA DE PREÇOS 01/2013	AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	SISMOB	FUNDO A FUNDO MINISTÉRIO DA SAUDE	153.000,00	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	01/2014	02/01/2014	120 DIAS	-	-		-					CANCELADO
10	TOMADA DE PREÇOS 01/2014	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE RECANDO DOS PASSAROS E JOÃO PAULO II	SISMOB	FUNDO A FUNDO MINISTÉRIO DA SAUDE	816.000,00	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	03/2014	14/03/2014	180 DIAS	813.363,36	14/09/2014	14/09/2015	-	44.90.51	150.200,01			150.200,01	EM EXECUÇÃO
11	TOMADA DE PREÇOS 017/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS	TA 2014	RECURSOS FEM/SEPLAG	206.509,74	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	028/2014	28/08/2014	28/02/2015	202.394,69	28/02/2015	28/08/2015	-	44.90.51	63.151,20			63.151,20	AGUARDA LIBERAÇÃO 2. PARCELA
12	TOMADA DE PREÇOS 02/2014	CONSTRUÇÃO DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL	TA 2014	RECURSOS FEM/SEPLAG	47.449,72	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	028/2014	01/09/2014	90 DIAS	46.026,91	01/12/2014	01/06/2015	-	44.90.51	31.207,14			31.207,14	AGUARDA LIBERAÇÃO 2. PARCELA
13	TOMADA DE PREÇOS 04/2014	CONSTRUÇÃO DE 4 SALAS NA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BOA ESPERANÇA			210.165,57		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS E MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	033/2014	14/10/2014	120 DIAS	207.127,57				44.90.51	70.077,14	114.164,52	114.164,52	184.241,66	EM EXECUÇÃO
14	TOMADA DE PREÇOS 01/2015	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO JOAO PAULO II (PRAÇA DO FLAMBOYANT) E DA PRAÇA DO LOTEMANETO ALICE BATISTA (PRAÇA DA BIBLIA)	TA 2014	RECURSOS FEM/SEPLAG	336.670,75	-	14.027.750/0001-61	V.W.V SERV. DE LOCAÇÕES E ENG. LTDA - EPP	006/2015	10/04/2015	180 DIAS	311.397,83				44.90.51		33.784,05	33.784,05	33.784,05	EM EXECUÇÃO
15	TOMADA DE PREÇOS 02/2015	CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO	202974/2012	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	409.119,29		13.765.391/0001-21	RL - SERVIÇOS EM GESTÃO DE OBRA E CONSULTORIA LTDA - ME	03/2015	05/03/2015	180 DIAS	405.061,63				44.90.51	99.074,93	99.074,93	99.074,93	99.074,93	EM EXECUÇÃO
16	CONVITE Nᵒ. 01/2015	CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE AMARAJI			63.779,81		14.892.347/0001-09	LIMPEZA E OBRAS TIMBAUBA LTDA-ME	02/2015	20/02/2015	60 DIAS	58.996,78				44.90.51	51.620,65	51.620,65	51.620,65	51.620,65	CONCLUIDO
17	CONVITE N.02/2015	REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE AMARAJI	-	-	142.815,17		04.039.785/0001-67	CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA ME	07/2015	14/04/2015	90 DIAS	141.095,00				44.90.51					EM EXECUÇÃO
18	CONVITE N.03/2015	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO			149.144,16		21.591.562/0001-27	ADS CONSTRUTORA LTDA ME	08/2015	15/04/2015	120 DIAS	147.821,26				44.90.51					EM EXECUÇÃO
19	CONVITE N.04/2015	MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO			148.516,48		04.039.785/0001-67	CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA ME	09/2015	16/04/2015	120 DIAS	147.031,19				44.90.51					EM EXECUÇÃO

					TOTAL	3.252.671,75	471.167,08	471.167,08	3.573.143,25

AMARAJI, 14 DE JULHO DE 2014
					__________________________________________
					SECRETÁRIO DE OBRAS

## MAPA_TRIM_3
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI					EXERCÍCIO:		2015					DATA ATUALIZAÇÃO :		15/10/2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL:			JUL/AGO/SET - 3.º TRIMESTRE

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
ITEM	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
			Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	CONVITE Nᵒ. 05/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA NO MUNICIPIO DE AMARAJI	-	-	-	-	08.473.488/0001-86	ENG-TECH - CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA	15/2014	05/05/2014	8 MESES	68.000,00	8 MESES		-	33.90.39	42.500,00	25.500,00	25.500,00	68.000,00	CONCLUIDO		31/08/2016 3 TRIMESTRE
2	CONCORRÊNCIA Nᵒ.01/2010	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B NA LOCALIDADE DE RECANTO DOS PÁSSAROS	658660	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	1.144.664,15	-	00.721.895/0001-53	NB CONSTRUÇÕES LTDA	13/2010	15/06/2010	15/04/2011	1.144.664,15	15/10/2014			44.90.51	1.105.339,98			1.144.672,49	CONCLUIDA
3	TOMADA DE PREÇOS 01/2010	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	303.388-88/2009	MINISTÉRIO DO ESPORTES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	195.000,00	22.753,22	11.468.612/0001-20	JAWALTER CONSTRUÇÕES LTDA	01/2010	01/07/2010	01/07/2011	217.753,22	05/06/2014			44.90.51	158.811,48			195.923,74	CONCLUIDA
4	TOMADA DE PREÇOS 03/2012	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA SÃO JOSÉ DA BOA ESPERANÇA	203486/2012	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	156.438,14	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	S/N	23/11/2012	23/05/2013	156.438,14	23/06/2014			44.90.51	155.771,61			155.771,61	CONCLUIDA
5	DISPENSA N°02/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO	202974/2012	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	679.614,95	-	14.960.050/0001-25	L2 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE METALURGIA, E PINTURA LTDA - EPP	S/N	31/08/2012	31/05/2013	676.778,83	31/02/2014			44.90.51	267.659,54			267.659,54	RECISÃO
6	TOMADA DE PREÇOS 01/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA N.SA. DA CONCEIÇÃO	202239/2011	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	491.258,41	-	07.468.856/0001-35	CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	21/2012	20/03/2012	20/12/2012	490.019,50	26/06/2015			44.90.51	419.441,34			490.019,50	CONCLUIDA
7	TOMADA DE PREÇOS 01/2013	CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL	TA N. 10/2013	RECURSOS FEM/SEPLAG	500.000,00	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	25/2013	08/07/2013	31/12/2013	478.075,35	03/12/2014		-	44.90.51	389.170,71			389.170,71	EM EXECUÇÃO
8	TOMADA DE PREÇOS 02/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE	TA N. 10/2013	RECURSOS FEM/SEPLAG	343.820,97	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	24/2013	04/07/2013	180 DIAS	342.443,76	15/12/2014		-	44.90.51	274.146,02			274.146,02	EM EXECUÇÃO
9	TOMADA DE PREÇOS 01/2013	AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	SISMOB	FUNDO A FUNDO MINISTÉRIO DA SAUDE	153.000,00	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	01/2014	02/01/2014	120 DIAS	-	-		-					CANCELADO
10	TOMADA DE PREÇOS 01/2014	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE RECANDO DOS PASSAROS E JOÃO PAULO II	SISMOB	FUNDO A FUNDO MINISTÉRIO DA SAUDE	816.000,00	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	03/2014	14/03/2014	180 DIAS	813.363,36	14/09/2014	14/09/2015	-	44.90.51	150.200,01			150.200,01	EM EXECUÇÃO
11	TOMADA DE PREÇOS 017/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS	TA 2014	RECURSOS FEM/SEPLAG	206.509,74	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	028/2014	28/08/2014	28/02/2015	202.394,69	28/02/2015	28/08/2015	-	44.90.51	63.151,20			63.151,20	AGUARDA LIBERAÇÃO 2. PARCELA
12	TOMADA DE PREÇOS 02/2014	CONSTRUÇÃO DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL	TA 2014	RECURSOS FEM/SEPLAG	47.449,72	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	028/2014	01/09/2014	90 DIAS	46.026,91	01/12/2014	01/06/2015	-	44.90.51	31.207,14			31.207,14	AGUARDA LIBERAÇÃO 2. PARCELA
13	TOMADA DE PREÇOS 04/2014	CONSTRUÇÃO DE 4 SALAS NA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BOA ESPERANÇA			210.165,57		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS E MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	033/2014	14/10/2014	120 DIAS	207.127,57				44.90.51	184.241,66	21.375,70	21.375,70	205.617,36	EM EXECUÇÃO
14	CONVITE 017/2014	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO JOAO PAULO II (PRAÇA DO FLAMBOYANT) E DA PRAÇA DO LOTEMANETO ALICE BATISTA (PRAÇA DA BIBLIA)	TA 2014	RECURSOS FEM/SEPLAG	336.670,75	-	14.027.750/0001-61	V.W.V SERV. DE LOCAÇÕES E ENG. LTDA - EPP				311.397,83				44.90.51	33.784,05	46.483,43	46.483,43	80.267,48	EM EXECUÇÃO
15	TOMADA DE PREÇOS 02/2015	CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO	202974/2012	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	409.119,29		13.765.391/0001-21	RL - SERVIÇOS EM GESTÃO DE OBRA E CONSULTORIA LTDA - ME	03/2015	05/03/2015	180 DIAS	405.061,63				44.90.51	99.074,93			99.074,93	PARALISADA
16	CONVITE Nᵒ. 01/2015	CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE AMARAJI			63.779,81		14.892.347/0001-09	LIMPEZA E OBRAS TIMBAUBA LTDA-ME	02/2015	20/02/2015	60 DIAS	58.996,78				44.90.51	51.620,65			51.620,65	CONCLUIDO
17	CONVITE N.02/2015	REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE AMARAJI	-	-	142.815,17		04.039.785/0001-67	CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA ME	07/2015	14/04/2015	90 DIAS	141.095,00				44.90.51					EM EXECUÇÃO
18	CONVITE N.03/2015	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO			149.144,16		21.591.562/0001-27	ADS CONSTRUTORA LTDA ME	08/2015	15/04/2015	120 DIAS	147.821,26				44.90.51					EM EXECUÇÃO
19	CONVITE N.04/2015	MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO			148.516,48		04.039.785/0001-67	CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA ME	09/2015	16/04/2015	120 DIAS	147.031,19				44.90.51					EM EXECUÇÃO

					TOTAL	3.426.120,32	93.359,13	93.359,13	3.666.502,38

AMARAJI, 15 DE OUTUBRO DE 2015
					__________________________________________
					SECRETÁRIO DE OBRAS

## TRIMES_TRE_4
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI					EXERCÍCIO:		2015					DATA ATUALIZAÇÃO :		12/01/2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL:			OUT/NOV/DEZ - 4.º TRIMESTRE

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
ITEM	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
			Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	CONVITE Nᵒ. 08/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA NO MUNICIPIO DE AMARAJI	-	-	-	-	08.473.488/0001-86	ENG-TECH - CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA	25/2015	31/08/2015	12 MESES	102.000,00	12 MESES		-	33.90.39	-	22.500,00	22.500,00	22.500,00	EXECUÇÃO
2	CONCORRÊNCIA Nᵒ.01/2010	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B NA LOCALIDADE DE RECANTO DOS PÁSSAROS	658660	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	1.144.664,15	-	00.721.895/0001-53	NB CONSTRUÇÕES LTDA	13/2010	15/06/2010	15/04/2011	1.144.664,15	15/10/2014			44.90.51	1.105.339,98			1.144.672,49	CONCLUIDA
3	TOMADA DE PREÇOS 01/2010	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	303.388-88/2009	MINISTÉRIO DO ESPORTES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	195.000,00	22.753,22	11.468.612/0001-20	JAWALTER CONSTRUÇÕES LTDA	01/2010	01/07/2010	01/07/2011	217.753,22	05/06/2014		-21.829,48	44.90.51	158.811,48			195.923,74	CONCLUIDA
4	TOMADA DE PREÇOS 03/2012	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA SÃO JOSÉ DA BOA ESPERANÇA	203486/2012	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	156.438,14	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	S/N	23/11/2012	23/05/2013	156.438,14	23/06/2014		-666,53	44.90.51	155.771,61			155.771,61	CONCLUIDA
5	DISPENSA N°02/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO	202974/2012	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	679.614,95	-	14.960.050/0001-25	L2 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE METALURGIA, E PINTURA LTDA - EPP	S/N	31/08/2012	31/05/2013	676.778,83	31/02/2014			44.90.51	267.659,54			267.659,54	RECISÃO
6	TOMADA DE PREÇOS 01/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA N.SA. DA CONCEIÇÃO	202239/2011	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	491.258,41	-	07.468.856/0001-35	CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	21/2012	20/03/2012	20/12/2012	490.019,50	26/06/2015		-	44.90.51	419.441,34			490.019,50	CONCLUIDA
7	TOMADA DE PREÇOS 01/2013	CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL	TA N. 10/2013	RECURSOS FEM/SEPLAG	500.000,00	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	25/2013	08/07/2013	31/12/2013	478.075,35	03/12/2014		-580,55	44.90.51	477.494,80	88.324,09	88.324,09	477.494,80	CONCLUIDA
8	TOMADA DE PREÇOS 02/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE	TA N. 10/2013	RECURSOS FEM/SEPLAG	343.820,97	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	24/2013	04/07/2013	180 DIAS	342.443,76	15/12/2014		78.801,45	44.90.51	274.146,02	147.099,19	147.099,19	421.245,21	EM EXECUÇÃO
9	TOMADA DE PREÇOS 01/2013	AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	SISMOB	FUNDO A FUNDO MINISTÉRIO DA SAUDE	153.000,00	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	01/2014	02/01/2014	120 DIAS	-	-		-					CANCELADO
10	TOMADA DE PREÇOS 01/2014	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE RECANDO DOS PASSAROS E JOÃO PAULO II	SISMOB	FUNDO A FUNDO MINISTÉRIO DA SAUDE	816.000,00	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	03/2014	14/03/2014	180 DIAS	813.363,36	14/09/2014	14/09/2015	-	44.90.51	150.200,01	63.926,11	63.926,11	214.126,12	EM EXECUÇÃO
11	TOMADA DE PREÇOS 017/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS	TA 2014	RECURSOS FEM/SEPLAG	206.509,74	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	028/2014	28/08/2014	28/02/2015	202.394,69	28/02/2015	28/08/2015	-	44.90.51	63.151,20			63.151,20	AGUARDA LIBERAÇÃO 2. PARCELA
12	TOMADA DE PREÇOS 02/2014	CONSTRUÇÃO DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL	TA 2014	RECURSOS FEM/SEPLAG	47.449,72	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	028/2014	01/09/2014	90 DIAS	46.026,91	01/12/2014	01/06/2015	-	44.90.51	31.207,14			31.207,14	AGUARDA LIBERAÇÃO 2. PARCELA
13	TOMADA DE PREÇOS 04/2014	CONSTRUÇÃO DE 4 SALAS NA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BOA ESPERANÇA			210.165,57		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS E MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	033/2014	14/10/2014	120 DIAS	207.127,57			39.792,85	44.90.51	205.617,36	41.303,06	41.303,06	246.920,42	EM EXECUÇÃO
14	CONVITE 017/2014	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO JOAO PAULO II (PRAÇA DO FLAMBOYANT) E DA PRAÇA DO LOTEMANETO ALICE BATISTA (PRAÇA DA BIBLIA)	TA 2014	RECURSOS FEM/SEPLAG	336.670,75	-	14.027.750/0001-61	V.W.V SERV. DE LOCAÇÕES E ENG. LTDA - EPP				311.397,83				44.90.51	80.267,48	29.217,51	29.217,51	109.484,99	EM EXECUÇÃO
15	TOMADA DE PREÇOS 02/2015	CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO	202974/2012	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	409.119,29		13.765.391/0001-21	RL - SERVIÇOS EM GESTÃO DE OBRA E CONSULTORIA LTDA - ME	03/2015	05/03/2015	180 DIAS	405.061,63				44.90.51	99.074,93			99.074,93	PARALISADA
16	CONVITE Nᵒ. 01/2015	CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE AMARAJI			63.779,81		14.892.347/0001-09	LIMPEZA E OBRAS TIMBAUBA LTDA-ME	02/2015	20/02/2015	60 DIAS	58.996,78				44.90.51	51.620,65			51.620,65	CONCLUIDO
17	CONVITE N.02/2015	REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE AMARAJI	-	-	142.815,17		04.039.785/0001-67	CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA ME	07/2015	14/04/2015	90 DIAS	141.095,00				44.90.51					EM EXECUÇÃO
18	CONVITE N.03/2015	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO			149.144,16		21.591.562/0001-27	ADS CONSTRUTORA LTDA ME	08/2015	15/04/2015	120 DIAS	147.821,26				44.90.51					EM EXECUÇÃO
19	CONVITE N.04/2015	MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO			148.516,48		04.039.785/0001-67	CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA ME	09/2015	16/04/2015	120 DIAS	147.031,19				44.90.51					EM EXECUÇÃO

					TOTAL	3.539.803,54	392.369,96	392.369,96	3.990.872,34

AMARAJI, 12 DE JANEIRO DE 2016
					__________________________________________
					SECRETÁRIO DE OBRAS

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## Plan1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI					EXERCÍCIO:		2015					DATA ATUALIZAÇÃO :		13/04/2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL:			JAN / FEV / MAR - 1.º TRIMESTRE

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
ITEM	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
			Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	CONVITE Nᵒ. 05/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA NO MUNICIPIO DE AMARAJI	-	-	-	-	08.473.488/0001-86	ENG-TECH - CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA	15/2014	05/05/2014	8 MESES	68.000,00	8 MESES		-	33.90.39	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00	EXECUÇÃO		31/08/2016 3 TRIMESTRE
2	CONCORRÊNCIA Nᵒ.01/2010	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B NA LOCALIDADE DE RECANTO DOS PÁSSAROS	658660	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	1.144.664,15	-	00.721.895/0001-53	NB CONSTRUÇÕES LTDA	13/2010	15/06/2010	15/04/2011	1.144.664,15	15/10/2014			44.90.51	1.030.214,33	75.125,65	75.125,65	1.105.339,98	CONCLUIDA
3	TOMADA DE PREÇOS 01/2010	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	303.388-88/2009	MINISTÉRIO DO ESPORTES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	195.000,00	22.753,22	11.468.612/0001-20	JAWALTER CONSTRUÇÕES LTDA	01/2010	01/07/2010	01/07/2011	217.753,22	05/06/2014			44.90.51	158.811,48	-	-	158.811,48	CONCLUIDA
4	TOMADA DE PREÇOS 03/2012	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA SÃO JOSÉ DA BOA ESPERANÇA	203486/2012	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	156.438,14	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	S/N	23/11/2012	23/05/2013	156.438,14	23/06/2014			44.90.51	155.771,61	12.490,02	12.490,02	155.771,61	CONCLUIDA
5	DISPENSA N°02/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO	202974/2012	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	679.614,95	-	14.960.050/0001-25	L2 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE METALURGIA, E PINTURA LTDA - EPP	S/N	31/08/2012	31/05/2013	676.778,83	31/02/2014			44.90.51	267.659,54			267.659,54	RECISÃO
6	TOMADA DE PREÇOS 02/2015	CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO	202974/2012	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	409.119,29		13.765.391/0001-21	RL - SERVIÇOS EM GESTÃO DE OBRA E CONSULTORIA LTDA - ME	03/2015	05/03/2015	180 DIAS	405.061,63				44.90.51					EM EXECUÇÃO
7	TOMADA DE PREÇOS 01/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA N.SA. DA CONCEIÇÃO	202239/2011	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	491.258,41	-	07.468.856/0001-35	CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	21/2012	20/03/2012	20/12/2012	490.019,50	26/06/2015			44.90.51	419.441,34			419.441,34	EM EXECUÇÃO
8	TOMADA DE PREÇOS 01/2013	CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL	TA N. 10/2013	RECURSOS FEM/SEPLAG	500.000,00	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	25/2013	08/07/2013	31/12/2013	478.075,35	03/12/2014		-	44.90.51	389.170,71			389.170,71	EM EXECUÇÃO
9	TOMADA DE PREÇOS 02/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE	TA N. 10/2013	RECURSOS FEM/SEPLAG	343.820,97	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	24/2013	04/07/2013	180 DIAS	342.443,76	15/12/2014		-	44.90.51	274.146,02			274.146,02	EM EXECUÇÃO
10	TOMADA DE PREÇOS 01/2013	AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	SISMOB	FUNDO A FUNDO MINISTÉRIO DA SAUDE	153.000,00	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	01/2014	02/01/2014	120 DIAS	-	-		-					CANCELADO
11	TOMADA DE PREÇOS 01/2014	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE RECANDO DOS PASSAROS E JOÃO PAULO II	SISMOB	FUNDO A FUNDO MINISTÉRIO DA SAUDE	816.000,00	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	03/2014	14/03/2014	180 DIAS	813.363,36	14/09/2014	14/09/2015	-	44.90.51	150.200,01			150.200,01	EM EXECUÇÃO
12	TOMADA DE PREÇOS 017/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS	TA 2014	RECURSOS FEM/SEPLAG	206.509,74	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	027/2014	28/08/2014	28/02/2015	202.394,69	28/02/2015	28/08/2015	-	44.90.51	63.151,20			63.151,20	AGUARDA LIBERAÇÃO 2. PARCELA
13	TOMADA DE PREÇOS 02/2014	CONSTRUÇÃO DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL	TA 2014	RECURSOS FEM/SEPLAG	47.449,72	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	028/2014	01/09/2014	90 DIAS	46.026,91	01/12/2014	01/06/2015	-	44.90.51	31.207,14			31.207,14	AGUARDA LIBERAÇÃO 2. PARCELA
14	TOMADA DE PREÇOS 04/2014	CONSTRUÇÃO DE 4 SALAS NA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BOA ESPERANÇA	-	-	210.165,57		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS E MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	033/2014	14/10/2014	120 DIAS	207.127,57				44.90.51		70.077,14	70.077,14	70.077,14	EM EXECUÇÃO
15	CONVITE Nᵒ. 01/2015	CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE AMARAJI	-	-	63.779,81		14.892.347/0001-09	LIMPEZA E OBRAS TIMBAUBA LTDA-ME	02/2015	20/02/2015	60 DIAS	58.996,78				44.90.51					EM EXECUÇÃO

					TOTAL	2.939.773,38	174.692,81	174.692,81	3.101.976,17

AMARAJI, 13 DE ABRIL DE 2015
					__________________________________________
					SECRETÁRIO DE OBRAS