## MAPA DE OBRAS CONSOLIDADO 2018
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI					EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2018 Á 31/12/2018

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUM. NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				ADITIVOS		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUM.	VALOR PAGO ACUM. NO EXERCÍCIO (R$)
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R$)	PRAZO	VALORES (R$)
CV Nº 010/2017	PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SÃO JOSÉ DA BOA ESPERANÇA E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,DO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI-EPP				043/2017	19/07/2017	20/10/2017	R$ 126.204,43			33903900	-	-	-	CONCLUÍDA
DISP. Nº 001/2017	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMARAJI-PE	07.193.738/0001-61	LIMPAX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI				002/2017	04/01/2017	04/04/2017	R$ 448.527,63			33903900	R$ 897.055,26	R$ 897.055,26	R$ 897.055,26	CONCLUÍDA
DISP. Nº 022/2017	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMARAJI-PE	07.193.738/0001-61	LIMPAX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI				055/2017	25/08/2017	25/10/2017	R$ 299.018,42			33903900	R$ 598.036,84	R$ 598.036,84	R$ 598.036,84	CONCLUÍDA
CV Nº001/2017	SERVIÇOS DE ENGENHARIA,NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO/DETALHE/ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E APOIO A SUPERVISÃÕ E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	08.473.488/0001-86	ENGETECH CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP				007/2017	03/02/2017	30/08/2017	R$ 102.000,00			33903900	R$ 42.500,00	R$ 42.500,00	R$ 42.500,00	SUSPENSA
DISPENSA	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (REPOSIÇÃO/COLOCAÇÃO DE COLETORES)	04.719.929/0001-26	UNIONE CONSTRUÇÕES LTDA					R$ 11.500,00			33903900	R$ 11.500,00	R$ 11.500,00	R$ 11.500,00	CONCLUÍDA
DISP. 021/2017	LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E NOS PREDIOS PUBLICOS	09.426.146/0001-78	ACTION NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA				054/2017	28/08/2017	27/10/2017	R$ 294.569,14			33903900	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	CONCLUÍDA
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E ELABORAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, INCLUSIVE PLANILHA DE CUSTO E PLANILHA DE PREÇOS, CONFORME RESOLUÇÃO TCE Nº006/2013, DO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE	146.925.034-91	CICERO GUILHERME AMARAL				003/2018	22/01/2018	22/04/2018	R$ 14.955,00			33903900	R$ 14.955,00	R$ 14.955,00	R$ 14.955,00	CONCLUÍDA
DISPENSA	ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO E ESTRUTURAL DO PORTAL DE ENTRDA DO MUNICIPIO DE AMARAJI	089.983.764-66	MARINA DA SILVEIRA LINS				004/2018	26/01/2018	26/03/2018	R$ 14.890,00			44905100	R$ 14.890,00	R$ 14.890,00	R$ 14.890,00	CONCLUÍDA
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 02(DOIS) FUROS DE SONDAGEM GEOLÓGICA E PERCUSSÃO, COM PROFUNDIDADE ESPECIFICADA DE 8,00M (OITO METROS), EM TERRENO SITUADO NESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ESTUDO DO SOLO PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICÍPIO	41.227.190/001-60	POLICONSULT ASSOCIAÇÃO POLITECNICA DE CONSULTORIA				007/2018	02/05/2018	02/06/2018	R$ 2.200,00			33903900	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	CONCLUÍDA
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,NO BAIRRO RECANTO DOS PÁSSAROS,NO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE	11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDÁ LTDA-ME				009/2018	07/052018	07/07/2018	R$ 14.022,48			33903900	R$ 14.022,48	R$ 14.022,48	R$ 14.022,48	CONCLUÍDA
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE,SITUADO NO BAIRRO ALICE BATISTA,MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE	07.808.854-0001-48	CONSTRUTORA RÉGIO LTDA-ME				010/2018	07/05/2018	07/07/2018	R$ 13.875,68			44905100	R$ 13.875,68	R$ 13.875,68	R$ 13.875,68	CONCLUÍDA
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPARO E IMPLANTAÇÃO DE LETREIRO NA PRAÇA DO FUTURO	07.808.854-0001-48	CONSTRUTORA RÉGIO LTDA-ME				011	03/05/2018	03/07/2018	R$ 7.610,44			44905100	R$ 7.610,44	R$ 7.610,44	R$ 7.610,44	CONCLUÍDA
CV Nº 002/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE 06, NO ASSENTAMENTO ESTIVAS DO MUNICIPIO DE AMARAJI/PE	11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDÁ LTDA-ME				029/2018	18/07/2018	19/09/2018	R$ 53.765,39	1ºADITIVO 60 DIAS 2º ADITIVO 60 DIAS 3ºADITIVO 60 DIAS		44905100	R$ 16.680,35	R$ 16.680,35	R$ 16.680,35	EM EXECUÇÃO
CV. 014/2017	RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ADELINA PONTUAL FERREIRA,DO MUNICIPIO DE AMARAJI-PE	02.173.244/0001-00	BRASILAR COMÉRCIO,INDUSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	FNDE - PAR 104168/2017		R$ 66.787,89	058/2017	30/10/2017	30/12/2017	R$ 64.639,55	1º TERMO ADITIVO 60 DIAS 2º TERMO ADITIVO 60 DIAS 3º TERMO ADITIVO 60 DIAS 4º TERMO ADITIVO 60 DIAS 5º TERMO ADITIVO 60 DIAS 6º TERMO ADITIVO 60 DIAS		44905100	R$ 26.049,12	R$ 26.049,12	R$ 26.049,12	EM EXECUÇÃO
TP 003/2017	RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS STº ANTONIO, SÃO JOSÉ E SÃO JORGE	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELI-EPP	FNDE - PAR 106786+106788+106789		R$ 47.992,93 + R$ 136.775,71 + R$ 50.633,47	019/2018	12/06/2018	12/10/2018	R$ 211.007,99	120 DIAS		44905100	-	-	-	EM EXECUÇÃO
PP. 007/2018	AQUISIÇÃO DE 3.000( TRÊS) MIL SACOS DE CIMENTO DE 50KG, CADA, PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO,REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E OUTROS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE	13.217.613/0001-27	D. THALYS DE MOURA BEZERRA -ME				015/2018	18/04/2018	18/04/2019	R$ 70.500,00			33903000	R$ 6.739,00	R$ 6.739,00	R$ 6.739,00	CONCLUÍDO
DISP. 001/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS,DESTINADA A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE	426.298.294-72	ANTONIO DA PAZ DE SANTANA FILHO				001/2018	09/02/2018	09/05/2018	R$ 72.000,00	60 DIAS	R$ 48.000,00	33903600	R$ 96.000,00	R$ 96.000,00	R$ 96.000,00	CONCLUÍDA
DISP. 001/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS,DESTINADA A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE	936.665.194-15	RICARDO JOSÉ BEZERRA				002/2018	09/02/2018	09/05/2018	R$ 30.000,00	60 DIAS	R$ 20.000,00	33903600	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	CONCLUÍDA
PP.008/2018	REEGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE	29.225.064/0001-72	CYNTIA GRABRIELLE DA S SANTANA EIRELI				020/2018	14/06/2018	14/06/2019	R$ 454.800,00			33903900	R$ 74.000,00	R$ 74.000,00	R$ 74.000,00	EM EXECUÇÃO
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE	27.395.211/0001-27	B&F SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME				014/2018	24/07/2018	24/09/2018	R$ 13.000,00	60 DIAS	R$ 13.000,00	33903900	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00	CONCLUÍDA
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA DIVERSOS PROJETOS NO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE	11.054.096/0001-97	G & G CONSTRUTORA LTDA - ME				033/2018	21/112018	21/12/2018	R$ 15.488,23			33903900				CONCLUÍDA
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTABILIDADE DE TALUDES PARA A CRECHE DO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO,NO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE	07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA RÉGIO LTDA-ME				026/2018	01/10/2018	01/02/2019	R$ 28.989,49			33903900	R$ 14.110,13	R$ 14.110,13	R$ 14.110,13	EM EXECUÇÃO
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR E ELABORAR PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA,MANUTENÇÃO, E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE,CONTENDO PROJETO ARQUITETONICO,PROJETO ESTRUTURAL,PROJETO ELÉTRICO,ORÇAMENTO,CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO,MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, MEMORIAL DE CÁLCULO E COMPOSIÇÃO DE BDI.	27.395.211/0001-27	B & F SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME				032/2018	21/11/2018	21/01/2019	R$ 32.000,00			33903900	R$ 32.000,00	R$ 32.000,00	R$ 32.000,00	CONCLUÍDA
					TOTAL	R$ 81.000,00		R$ 1.990.224,30	R$ 1.990.224,30	R$ 1.990.224,30

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data					31/12/2018

		___________________________________________________					__________________________________________________
		JOSÉ JUAREZ DA SILVA					RILDO REIS GOUVEIA	RILDO REIS GOUVEIA
		SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E TRANSPORTE					Prefeito
		CPF:456.507.994-15					CPF : 153.513.514-04