## MAPA DE OBRAS CONSOLIDADO 2019
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI | [5 empty] | EXERCÍCIO: 2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI | [6 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2019 Á 31/12/2019
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | [12 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  | VALOR PAGO ACUM. NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO |  |  | CONTRATO |  |  |  | ADITIVOS |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUM. | VALOR PAGO ACUM. NO EXERCÍCIO (R$)
|  | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO FINAL | VALOR CONTRATADO (R$) | PRAZO | VALORES (R$)
CV. 014/2017 | RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ADELINA PONTUAL FERREIRA,DO MUNICIPIO DE AMARAJI-PE | 02.173.244/0001-00 | BRASILAR COMÉRCIO,INDUSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP | FNDE - PAR 104168/2017 |  | 66787.89 | 058/2017 | 30/10/2017 | 30/12/2017 | 64639.55 | 1º TERMO ADITIVO 60 DIAS 2º TERMO ADITIVO 60 DIAS 3º TERMO ADITIVO 60 DIAS 4º TERMO ADITIVO 60 DIAS 5º TERMO ADITIVO 60 DIAS 6º TERMO ADITIVO 60 DIAS 7º TERMO ADITIVO 60 DIAS 8º TERMO ADITIVO 60 DIAS |  | 44905100 | 53773.7 | 53773.7 | 53773.7 | CONCLUÍDA
TP 003/2017 | RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS STº ANTONIO, SÃO JOSÉ E SÃO JORGE | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI-EPP | FNDE - PAR 106786+106788+106789 |  | R$ 47.992,93 + R$ 136.775,71 + R$ 50.633,47 | 019/2018 | 12/06/2018 | 12/10/2018 | 211007.99 | 1º TERMO ADITIVO 120 DIAS 2º TERMO ADITIVO 120 DIAS |  | 44905100 | 31650.38 | 31650.38 | 31650.38 | DISTRATADA
DISP. 021/2017 | LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E NOS PREDIOS PUBLICOS | 09.426.146/0001-78 | ACTION NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA |  |  |  | 054/2017 | 28/08/2017 | 27/10/2017 | 294569.14 |  |  | 33903900 |  |  |  | CONCLUÍDA
CONV 003/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A LIMPEZA ,CAPINAÇÃO,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI-PE | 09.426.146/0001-78 | ACTION NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA |  |  |  | 018/2017 | 27/03/2017 | 27/06/2017 | 142702.5 |  |  | 33903900 | 142702.5 | 142702.5 | 142702.5 | CONCLUÍDA
CONV 007/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A LIMPEZA ,CAPINAÇÃO,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI-PE | 09.426.146/0001-78 | ACTION NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA |  |  |  | 051/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2019 | 315658 |  |  | 33903900 | 315658 | 315658 | 315658 | CONCLUÍDA
PP.008/2018 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE | 29.225.064/0001-72 | CYNTIA GABRIELLE DA S SANTANA EIRELI |  |  |  | 020/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2019 | 454800 | 12 MESES | 454800 | 33903900 | 568500 | 568500 | 568500 | EM EXECUÇÃO
PP.008/2018 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE(MOTOCICLETA ,POTÊNCIA MÍNIMA 125CC COM CONDUTOR E COM COMBUSTÍVEL E MANUTENNÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA IDADE MÍNIMA DO VEÍCULO DE 03 ANOS DE FABRICAÇÃO) | 29.225.064/0001-73 | CYNTIA GABRIELLE DA S SANTANA EIRELI |  |  |  | 016/2019 | 08/03/2019 | 08/03/2020 | 6120 |  |  | 33903900 | 3570 | 3570 | 3570 | EM EXECUÇÃO
DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE | 27.395.211/0001-27 | B&F SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME |  |  |  | 014/2018 | 24/07/2018 | 24/09/2018 | 13000 | 1º TERMO ADITIVO60 DIAS 2º TERMO ADITIVO 30 DIAS | 19500 | 33903900 | 32500 | 32500 | 32500 | CONCLUÍDA
DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA DIVERSOS PROJETOS NO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE | 11.054.096/0001-97 | G & G CONSTRUTORA LTDA - ME |  |  |  | 033/2018 | 21/112018 | 21/12/2018 | 15488.23 |  |  | 33903900 | 15488.33 | 15488.33 | 15488.33 | CONCLUÍDA
DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTABILIDADE DE TALUDES PARA A CRECHE DO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO,NO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE | 07.808.854/0001-48 | CONSTRUTORA RÉGIO LTDA-ME |  |  |  | 026/2018 | 2018-10-01 | 2019-02-01 | 28989.49 | 1º TERMO ADITIVO 120 DIAS |  | 33903900 | 28989.49 | 28989.49 | 28989.49 | CONCLUÍDA
DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR E ELABORAR PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA,MANUTENÇÃO, E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE,CONTENDO PROJETO ARQUITETONICO,PROJETO ESTRUTURAL,PROJETO ELÉTRICO,ORÇAMENTO,CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO,MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, MEMORIAL DE CÁLCULO E COMPOSIÇÃO DE BDI. | 27.395.211/0001-27 | B & F SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME |  |  |  | 032/2018 | 2018-11-21 | 2019-01-21 | 32000 |  |  | 33903900 | 32000 | 32000 | 32000 | CONCLUÍDA
CONV 008//2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE | 27.395.211/0001-27 | B&F SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME |  |  |  | 052/2018 | 2018-12-08 | 2019-12-08 | 84000 | 12 MESES | 84000 | 33903900 | 69500 | 69500 | 69500 | EM EXECUÇÃO
DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, NO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE | 08.877.777/0001-40 | EDENGE EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP |  |  |  | 001/2019 | 2019-01-21 | 2019-04-21 | 22737.35 | 1º TERMO ADITIVO 90 DIAS 2º TERMO ADITIVO 90 DIAS 3º TERMO ADITIVO 90 DIAS |  | 44905100 | 22737.35 | 22737.35 | 22737.35 | CONCLUÍDA
DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, NO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE | 11.421.276/0001-60 | CONSTRUTORA ABDÁ LTDA-ME |  |  |  | 002/2019 | 2019-01-21 | 2019-04-21 | 28879.28 | 1º TERMO ADITIVO 90 DIAS 2º TERMO ADITIVO 90 DIAS 3º TERMO ADITIVO 90 DIAS |  | 33903900 | 27853.72 | 27853.72 | 27853.72 | CONCLUÍDA
DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE | 07.808.854/0001-48 | CONSTRUTORA RÉGIO LTDA-ME |  |  |  | 006/2019 | 2019-03-01 | 2019-05-01 | 28494.24 |  |  | 44905100 | 28494.24 | 28494.24 | 28494.24 | CONCLUÍDA
TP 003/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA FLAMBOYANT, NO BAIRRO JOÃO PAULO II E DA PRAÇA DA BÍBLIA, NO BAIRRO ALICE BATISTA DOS ANJOS, NO MUNICÍPIO DE AMARAJI-PE | 24.415..447/0001-90 | MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP |  |  |  | 002/2019 | 2019-01-10 | 2019-04-10 | 40098.55 | 1º TERMO ADITIVO 90 DIAS 2º TERMO ADITIVO 90 DIAS 3º TERMO ADITIVO 90 DIAS |  | 44905100 |  |  |  | CONCLUÍDA
TP 005/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE TIPO ''C'' NO MUNICÍPIO DE AMARAJI-PE | 04.350.357/0001-50 | ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME | FNDE -PAC 2 2974/2012 |  | 169903.74 | 013/2019 | 2019-03-07 | 2019-09-07 | 234490.56 | 2º TERMO ADITIVO 180 DIAS 3º TERMO 180 DIAS | 1º TERMO ADITIVO R$ 58.598,34 | 44905100 | 151796.79 | 151796.79 | 151796.79 | EM EXECUÇÃO
TP 038/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO GRADIL DO PARQUE BANANAL,CENTRO, DO MUNICÍPIO DE AMARAJI-PE | 29.370.039/0001-82 | TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI- ME |  |  |  | 001/2019 | 2019-01-21 | 2019-05-21 | 129674.2 |  |  | 44905100 |  |  |  | CONCLUÍDA
DISP 002/2019 | CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA-COMCUL PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE ATIVO TÉCNICO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNCÍPIO DE AMARAJI/PE | 11.896.703/0001-66 | CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA-COMSUL |  |  |  | 009/2019 | 2019-02-19 | 2020-02-19 | 47250.12 |  |  | 33903974 | 46547.12 | 46547.12 | 46547.12 | EM EXECUÇÃO
DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES NOS CANTEIROS CENTRAIS DA CIDADE,NO MUNICÍPIO DE AMARAJIPE | 24.415.447//0001-90 | MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP |  |  |  | 012/2019 | 2019-04-29 | 2019-06-29 | 31833.8 | 1º TERMO ADITIVO 60 DIAS 2º TERMO ADITIVO 60 DIAS 3º TERMO ADITIVO 60 DIAS |  | 33.90.39.00 |  |  |  | PARALISADA
CONVITE 002/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ESCOLA MUNICIPAL BARBOSA LINS DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DO MUNICIPIO DE AMARAJI/PE | 24.415.447//0001-90 | MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP |  |  |  | 023/2019 | 2019-04-18 | 2019-06-18 | 84644.95 |  |  | 33.90.39.00 | 84644.95 | 84644.95 | 84644.95 | CONCLUÍDA
PP-SRP-001//2019 | AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS)MIL SACOS DE CIMENTO DE 50KG, CADA, PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO,REPOSIÇÃO DE CALÇADA E OUTROS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE | 21.352.647/0001-52 | QUALITY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA-ME |  |  |  | 033/2019 | 2019-05-16 | 2020-05-16 | 75750 |  |  | 3.3.90.30.00 | 1565.5 | 1565.5 | 1565.5 | EM EXECUÇÃO
[11 empty] | TOTAL | 558300 |  | 1657972.07 | 1657972.07 | 1657972.07
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data | [5 empty] | 15/03/2020
|  | ___________________________________________________ | [11 empty] | __________________________________________________
|  | JOSÉ JUAREZ DA SILVA | [11 empty] | RILDO REIS GOUVEIA | RILDO REIS GOUVEIA
|  | SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E TRANSPORTE | [11 empty] | Prefeito
|  | CPF:456.507.994-15 | [11 empty] | CPF : 153.513.514-04

## MAPA SAUDE CONSOLIDADO 2019
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI | [5 empty] | EXERCÍCIO: 2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | [6 empty] | PERÍODO REFERENCIAL:01/01/2019 Á 31/12/2019
OBRA OU SERVIÇO | [12 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  | VALOR PAGO ACUM. NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO |  |  | CONTRATO |  |  |  | ADITIVOS |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUM. | VALOR PAGO ACUM. NO EXERCÍCIO (R$)
|  | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO FINAL | VALOR CONTRATADO (R$) | PRAZO | VALORES (R$)
CV Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE 06, NO ASSENTAMENTO ESTIVAS DO MUNICIPIO DE AMARAJI/PE | 11.421.276/0001-60 | CONSTRUTORA ABIDÁ LTDA-ME |  |  |  | 029/2018 | 18/07/2018 | 19/09/2018 | 53765.39 | 1ºADITIVO 60 DIAS 2º ADITIVO 60 DIAS 3ºADITIVO 60 DIAS | 26145.55 | 44905100 | 53765.39 | 53765.39 | 53765.39 | CONCLUIDA
[13 empty] | TOTAL | 53765.39 | 53765.39 | 53765.39
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data | [5 empty] | 15/03/2020
|  | ___________________________________________________ | [11 empty] | __________________________________________________
|  | MARIA BERNADETECABRAL DE BRITO | [11 empty] | RILDO REIS GOUVEIA | RILDO REIS GOUVEIA
|  | SECRETÁRIA DE SAÚDE | [11 empty] | Prefeito
|  | CPF:178.676.064-91 | [11 empty] | CPF : 153.513.514-04