## Planilha1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI					EXERCÍCIO: 2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI					PERÍODO REFERENCIAL:01/01/2020 Á 31/12/2020

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUM. NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				ADITIVOS		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUM.	VALOR PAGO ACUM. NO EXERCÍCIO (R$)
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R$)	PRAZO	VALORES (R$)
TP 003/2017	RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS STº ANTONIO, SÃO JOSÉ E SÃO JORGE	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELI-EPP	FNDE - PAR 106786+106788+106789		R$ 47.992,93 + R$ 136.775,71 + R$ 50.633,47	019/2018	12/06/2018	12/10/2018	R$ 211.007,99	1º TERMO ADITIVO 120 DIAS 2º TERMO ADITIVO 120 DIAS		44905100	R$ 31.650,38	R$ 31.650,38	R$ 31.650,38	PARALISADA
DISP. 021/2017	LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E NOS PREDIOS PUBLICOS	09.426.146/0001-78	ACTION NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA				054/2017	28/08/2017	27/10/2017	R$ 294.569,14		R$ 49.938,48	33903900	R$ 344.507,62	R$ 344.507,62	R$ 344.507,62	CONCLUÍDA
CONV 007/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A LIMPEZA ,CAPINAÇÃO,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI-PE	09.426.146/0001-78	ACTION NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA				051/2018	10/12/2018	10/12/2019	R$ 315.658,00		R$ 315.658,00	33903900	R$ 609.477,28	R$ 609.477,28	R$ 609.477,28	CONCLUÍDA
PP.008/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE	29.225.064/0001-72	CYNTIA GABRIELLE DA S SANTANA EIRELI				020/2018	14/06/2018	14/06/2019	R$ 454.800,00	12 MESES	R$ 454.800,00	33903900	R$ 1.157.735,00	R$ 1.157.735,00	R$ 1.157.735,00	EM EXECUÇÃO		909600,00	248135,00
PP.008/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE(MOTOCICLETA	29.225.064/0001-73	CYNTIA GABRIELLE DA S SANTANA EIRELI				016/2019	08/03/2019	08/03/2020	R$ 6.120,00	12 MESES	R$ 6.120,00	33903900	R$ 9.690,00	R$ 9.690,00	R$ 9.690,00	EM EXECUÇÃO
CONV 008//2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE	27.395.211/0001-27	B&F SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME				052/2018	08/12/2018	08/12/2019	R$ 84.000,00	12 MESES	R$ 84.000,00	33903900	R$ 16.800,00	R$ 16.800,00	R$ 168.000,00	CONCLUÍDA		168.000,00
TP 003/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA FLAMBOYANT, NO BAIRRO JOÃO PAULO II E DA PRAÇA DA BÍBLIA, NO BAIRRO ALICE BATISTA DOS ANJOS, NO MUNICÍPIO DE AMARAJI-PE	24.415..447/0001-90	MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP				002/2019	10/01/2019	10/04/2019	R$ 40.098,55	1º TERMO ADITIVO 90 DIAS 2º TERMO ADITIVO 90 DIAS 3º TERMO ADITIVO 90 DIAS 4º TERMO ADITIVO 90 DIAS 5º TERMO ADITIVO 90 DIAS 6º TERMO ADITIVO 90 DIAS 7º TERMO ADITIVO 90 DIAS		44905100				CONCLUÍDA
TP 005/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE TIPO ''C'' NO MUNICÍPIO DE AMARAJI-PE	04.350.357/0001-50	ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME	FNDE -PAC 2 2974/2012		R$ 169.903,74	013/2019	07/03/2019	07/09/2019	R$ 234.490,56	2º TERMO ADITIVO 180 DIAS	1º TERMO ADITIVO R$ 58.598,34	44905100	R$ 237.656,10	R$ 237.656,10	R$ 237.656,10	CONCLUÍDA
TP 038/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO GRADIL DO PARQUE BANANAL,CENTRO, DO MUNICÍPIO DE AMARAJI-PE	29.370.039/0001-82	TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI- ME				001/2019	21/01/2019	21/05/2019	R$ 129.674,20	1ºTERMO ADITIVO 120 DIAS 2ºTERMO ADITIVO 120 DIAS 3º TERMO ADITIVO 120 DIAS		44905100	R$ 129.674,20	R$ 129.674,20	R$ 129.674,20	CONCLUÍDA
DISP 002/2019	CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA-COMCUL PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE ATIVO TÉCNICO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNCÍPIO DE AMARAJI/PE	11.896.703/0001-66	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA-COMSUL				009/2019	19/02/2019	19/02/2020	R$ 94.500,24	1ºTERMO ADITIVO 10 MESES	R$ 78.750,20	33903974	R$ 124.119,15	R$ 124.119,15	R$ 124.119,15	DISTRATADO
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES NOS CANTEIROS CENTRAIS DA CIDADE,NO MUNICÍPIO DE AMARAJIPE	24.415.447//0001-90	MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP				012/2019	29/04/2019	29/06/2019	R$ 31.833,80	1º TERMO ADITIVO 60 DIAS 2º TERMO ADITIVO 60 DIAS 3º TERMO ADITIVO 60 DIAS 4º TERMO ADITIVO 60 DIAS 5º TERMO ADITIVO 60 DIAS		33.90.39.00	R$ 31.833,80	R$ 31.833,80	R$ 31.833,80	CONCLUÍDA
TP 002/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE AMARAJI-PE REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 852231, OPERAÇÃO CAIXA 1043942-42, MINISTERIO DO TURISMO	00..120.518/0001-69	CONSTRUCAJ CONSTRUÇÃO LTDA	CONT. REPAS 852231 OPER. CAIXA 1043942-42		R$ 384.970,54	046/2019	28//08/2019	28/12//2019	R$ 384.970,54	1º TERMO ADITIVO 120 DIAS 2ºTERMO ADITIVO 120 DIAS 3ºTERMO ADITIVO 120 DIAS 4°TERMO ADITIVO DE VALOR	R$ 8.842,77	4.4.90.51.00	R$ 282.233,27	R$ 282.233,27	R$ 282.233,27	CONCLUÍDA
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E SANEAMENTO, NO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE	07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA RÉGIO EIRELI ME				016/2020	22/06/2020	22/09/2020	R$ 39.891,97	1º TERMO ADITIVO 90 DIAS		33.90.39.00	R$ 39.891,97	R$ 39.891,97	R$ 39.891,97	CONCLUIDO
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DA PRAÇA JORGE. PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CRUZEIRO , NO MUNICIPIO DE AMARAJI-PE	11.054.096/0001-97	G & G CONSTRUTORA LTDA - ME				040/2019	15/05/2019	15/09/2019	R$ 28.850,00	1ºTERMO ADITIVO 120 DIAS 2ºTERMO ADITIVO 120 DIAS 3ºTERMO ADITIVO 120 DIAS 4ºTERMO ADITIVO 120 DIAS		44.90.51.00	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00	EM EXECUÇÃO
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DA FELICIDADE, NO MUNICIPIO DE AMARAJI-PE.	27.603.95/0001-95	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI				007/2020	10/08/2020	10/09/020	R$ 20.061,06			33.90.39.00	18.290,12	18.290,12	18.290,12	CONCLUIDA
PP 010/2020	CONTRATAÇÃO DE EPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO TIPO "C", NO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE AMARAJI-PE	27.603.95/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI				008/2020	13/08/2020	13/11/2020	R$ 110.000,00			44.90.51.00				EM EXECUÇÃO
TP 003/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PARALELEPIDOS GRANITICIOS DE DIVERSAS RUA DA CIDADE DE AMARAJI-PE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 847834//2017, OP.. CAIXA 1042299-80, MINISTERIO DO DESENVOLVIMNTO REGIONAL	09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA LTDA ME				049/2019	10/01/2020	10/06/2020	R$ 175.889,49	1º TERMO ADITIVO 150 DIAS		4.4.90.51.00				AGUARDANDO RECURSO (CAIXA)
TP 001/2020	CONTRATAÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DR. JORGE COELHO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 866969 - OP. CAIXA 1053620-57- MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO MUNICIPIO DE AMARAJ-PE	14.133.443/0001-65	CF. CONSTRUTORA EIRELI ME				004/2020	23/03/2020	23/07/2020	R$ 237.507,52	1 °TERMO ADITIVO 120 DIAS		44.90.51.00				AGUARDANDO RECURSO (CAIXA)
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MÚSICA SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE AMARAJI-PE	11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDÁ LTDA				015/2020	05/06/2020	05/08/2020	R$ 31.686,30			44.90..51.00	21.555,52	21.555,52	21.555,52	EM EXECUÇÃO
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃ DO CASTELO D'AGUA E SISTEMA DE PROTÇÃO CONTRA INCÊNDIO DA CRECHE TIPO ''C'' DO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO, NO MUNICIPIO DE AMARAJI-PE	04.350.357/0001-50	ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME				017/2020	23/06/2020	23/102020	R$ 10.707,41			44.90..51.01				CONCLUIDO
DISPENSA	CONTRATAÇAO DE MEPRESA DE ENGENHARIA PARA EEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO GRADIL DO PARQUE BANANAL	13.681.971./0001-96	ERICK HENRIQUE DE SANTANA & CIA LTDA ME				018/2020	17/09/2020	17/11/2020	R$ 29.447,22			44.90.51.00	29.447,21	29.447,21	29.447,21	CONCLUIDO
DISPENSA	CONTRATA ÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE AMARAJI-PE	21.303.988/0001-38	SILVANIA M DOS SANTOS SILVA ME				019/2020	29/09/2020	29/12/2020	R$ 90.285,92			33.90.39.00	77.328,76	77.328,76	77.328,76	CONCLUIDO
					TOTAL	R$ 998.109,45		R$ 3.029.268,77	R$ 3.029.268,77	R$ 3.180.468,77

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data					31/12/2021

		___________________________________________________					__________________________________________________
		JOSÉ JUAREZ DA SILVA					RILDO REIS GOUVEIA	RILDO REIS GOUVEIA
		SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E TRANSPORTE					Prefeito
		CPF:456.507.994-15					CPF : 153.513.514-04