## CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2022)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI/PE					EXERCÍCIO: (2)		2022					DATA : 30/01/2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL: (1)			CONSOLIDADO

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$) / RECURSO PROPRIO	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITIVADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP 003/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AMARAJI	847834/2017	OGU/PLANEJAMENTO URBANO/2017	212,939.67	250.00	09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORALTDA ME	49/2019	10/01/2020	150 DIAS	175,889.49					44.90.51.00				-	NÃO INICIADA
TP 002/2019	CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NO MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE	852231/2017	OGU/TURISMO NO BRASIL/2017	390,390.50	390.50	00.120.518/0001-69	CONSTRUCAJ CONSTRUÇÃO LTDA	46/2019	28/08/2019	120 DIAS	384,970.54					44.90.51.00	384,970.54			273,390.50	CONCLUIDA - AGUARDA LIBERAÇÃO CEF
	REFORMA DA PRAÇA JORGE COELHO	866969/2018	OGU/PLANEJAMENTO URBANO/2017	222,857.14	2,142.86					NÃO LICITADA
CONTRATAÇÃO DIRETA 001/2021	REFORMA DAS SALAS DE REPOUSO MÉDICO 1,2 E 3,4	-	-	-	32,275.45	07.644.912/0001-45	CONSTRUTORA RICHARD & RAMON LTDA				31,147.12					44.90.51.00	25,515.64			25,515.64	CONCLUIDA
DISPENSA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE / SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA E NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS PARA / ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	-	-	-	22,000.00	08.473.488/0001-86	ENG-TECH CONSULTOTIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA				22,000.00		30 DIAS	11,000.00	11,000.00	33.90.39.00	33,000.00			33,000.00	CONCUÍDO
DISPENSA	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS	-	-	-	32,812.14	07.644.912/0001-45	CONSTRUTORA RICHARD & RAMON LTDA	004/2021	11/03/2021	60 DIAS	32,000.14					44.90.51.00	31,502.61			31,502.61	CONCLUIDO
CONTRATAÇÃO DIRETA 001/2021	REFORMA DAS SALAS DE REPOUSO MÉDICO 1,2 E 3,4	-	-	-	32,275.45	07.644.912/0001-45	CONSTRUTORA RICHARD & RAMON LTDA				31,147.12					44.90.51.00	25,515.64			25,515.64	CONCLUIDO
TP 004/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS E CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA DA ESCOLA - DISTRITO DE DEMARCAÇÃO - AMARAJI - PE	PTM	FEM/2015	566,584.06	-	21.921.643/0001-48	CLS CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS	014/2021	22/06/2021	180 DIAS	484,997.75					44.90.51.00	39,570.62			39,570.62	DISTRATADA
PL 007/2021	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS	-	-	-	266,877.92	23.431.088/0001-00	VA ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI			180 DIAS	199,329.22					44.90.51.00	216,058.57		16,948.06	216,058.57	CONCLUIDA
PL 008/2021	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS E REDES DE ESGOTO	-	-	-	299,014.63	27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI			180 DIAS	208,599.44					44.90.51.00	232,238.53		25,697.97	232,238.53	CONCLUIDA
PL 004/2021	REFORMA DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA PARA A IMPLANTAÇÃO DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	99,902.38	40.261.643/0001-03	SOLO CONSTRUTORA EIRELI		02/06/2021	180 DIAS	97,403.35					44.90.51.00	97,403.35			97,403.35	CONCLUÍDA
PL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA E NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	-	-	-		08.473.488/0001-86	ENG-TECH CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	018/2021		12 MESES	134,400.00					33.90.39.00	112,000.00	33,600.00	33,600.00	112,000.00	ANDAMENTO
CONTRATAÇÃO DIRETA 003/2021	REFORMA DA FACHADA, DO PÁTIO INTERNO E DOS CANTEIROS DA PREFEITURA DE AMARAJI	-	-	-	76,940.74	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI EPP	007/2021	02/07/2021	60 DIAS	74,956.19	08/09/2021		(13,949.45)	(13,949.45)	44.90.51.00	61,006.74			61,006.74	CONCLUIDA
DISPENSA 002/2021	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO PULICO	-	-	-	88,546.97	31.506.321/0001-96	IHNOVE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI	006/2021	02/07/2021	60 DIAS	85,000.00	03/09/2021	-	(15,777.20)	(15,777.20)	44.90.51.00	69,222.80			69,222.80	CONCLUIDA
PL 006/2021	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AMARAJI - PE	-	-	-	376,175.55	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	022/2021	18/08/2021	180 DIAS	289,655.13					44.90.51.00	258,621.50		80,545.56	258,621.50	EM ANDAMENTO
PL 014/2022	ADEQUAÇÃO DO ANTIGO PREDIO DO SAAE PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - AMARAJI - PE	-	-	-	308,060.88	13.350.372/0001-90	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI	078/2022	22/07/2022	180 DIAS	303,433.79					44.90.51.00	111,994.28		111,994.28	111,994.28	EM ANDAMENTO
PL 001/2022	CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO - AMARAJI - PE	-	FEM/2015	-	345,169.31	15.666.873/0001-05	CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA ME	016/2022	08/03/2022	180 DIAS	325,000.00					44.90.51.00	24,487.69		24,487.69	24,487.69	EM ANDAMENTO
PL 015/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE PARTE DA RUA DO GURIATÃ E PARTE DA RUA DO BEIJA-FLOR NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS - AMARAJI - PE	-	FEM/2015 - PTM 2	-	388,519.72	33.091.015/0001-61	TC DA SILVA CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI ME	042/2022	06/05/2022	120 DIAS	365,000.00					44.90.51.00	155,646.48		155,646.48	155,646.48	EM ANDAMENTO
PL 030/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE AMARAJI-PE	01/2022	SEDUH/GOV/PE	-	990,842.09	20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI	080/2022	03/08/2022	120 DIAS	890,086.21					44.90.51.00	254,591.68		254,591.68	254,591.68	EM ANDAMENTO

				1,392,771.37	3,362,196.59					TOTAL	2,133,346.67	33,600.00	703,511.72	2,021,766.63

AMARAJI, 30 DE JANEIRO DE 2022
					EDILSON FRANCISCO DA SILVA
					SECRETARIO DE OBRAS