## PLANILHA_MAPA_ACUMULADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2023)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI/PE					EXERCÍCIO: (2)		2023					DATA : 12/01/2024
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL: (1)			4°TRIMESTRE - ACUMULADO

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$) / RECURSO PROPRIO	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITIVADO	VALOR ADITIVADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
PL 014/2022	ADEQUAÇÃO DO ANTIGO PREDIO DO SAAE PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - AMARAJI - PE	-	-	-	308.060,88	13.350.372/0001-90	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI	078/2022	21/07/2022	180 DIAS	303.433,79		21/07/2024			44.90.51.00	410.796,15	298.801,87	298.801,87	410.796,15	EM ANDAMENTO					107.362,36
					MED 1	MED2		MED 3		MED 4		MED 5		MED 6	REALI MED 6	MED 7	REAL MED 7
PL 001/2022	CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO - AMARAJI - PE	-	FEM/2015	198.553,52	146.615,79	15.666.873/0001-05	CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA ME	016/2022	08/03/2022	180 DIAS	325.000,00		08/03/2024			44.90.51.00	86.951,13	62.463,44	86.951,13	86.951,13	OBRA PARALISADA REALIZAR NOVO PROCESSO LICITATORIO			24.487,69	37.336,01		25.127,43

PL 015/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE PARTE DA RUA DO GURIATÃ E PARTE DA RUA DO BEIJA-FLOR NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS - AMARAJI - PE	-	FEM/2015 - PTM 2	334.154,10	54.365,62	33.091.015/0001-61	TC DA SILVA CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI ME	042/2022	06/05/2022	120 DIAS	365.000,00		06/05/2024			44.90.51.00	155.646,48		155.646,48	155.646,48	CONCLUIDA - AGUARDA LIBERAÇÃO DA 3ª E 4ªPARCELA POR PARTE DO SEPLAG			MED 1	MED2		MED 3		MED 4		MED 5		MED 6	REALI MED 6	MED 7	REAL MED 7	MED 8	REAL MED 8	MED 9	REAL MED 9	MED 10	REAL MED 10	MED 11	REAL MED 11
					57.496,92	98.149,56					21.774,92		42.511,65	5.972,51	53.886,62	12.014,50	82.704,78	16.735,42	47.403,51	6.848,44	25.274,35	2.801,37	32.052,16	3.075,33
PL 021/2022	CONSTRUÇÃO DO MURO, GRADIL, ROTA ACESSIVEL E REFORMA DA CRECHE	-	RECURSOS PROPRIOS	-	137.198,32	13.350.372/0001-90	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	079/2022	03/08/2022	3 MESES	127.805,71	22/08/2023	28/11/2023	(11.063,26)	116.742,45	44.90.51.00	116.742,45		116.742,45	116.742,45	CONCLUIDO			MED 1	MED2		MED 3		MED 4		MED 5		MED 6	REALI MED 6	MED 7	REAL MED 7	MED 8	REAL MED 8	MED 9	REAL MED 9	MED 10	REAL MED 10	MED 11	REAL MED 11
					66.509,03	50.233,42
PL 030/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE AMARAJI-PE - Rua Projetada 1, Rua Projetada 4, Rua das Andorinhas (Trecho 1), Rua das Andorinhas (Trecho 2), Rua do Concriz, Rua do Rouxinol, Rua do Bem-te-vi e Rua dos Avestruz - Recanto dos Pássaros	24/2022	SEDUH/GOV/PE	749.945,35	240.896,74	20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI	080/2022	03/08/2022	180 DIAS	890.086,21		03/08/2024			44.90.51.00	560.200,52	-	254.591,68	254.591,68	EM ANDAMENTO - AGUARDA LIBERAÇÃO DA 2. PARCELA POR PARTE DA SEDUH - DESDE JULHO.2023
					MED 1	MED2		MED 3		MED 4		MED 5		MED 6
PL 032/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE AMARAJI		RECURSOS PROPRIOS	-	2.890.442,43	20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI	053/2021	20/10/2022	12 MESES	2.461.704,82		29/12/2024			44.90.51.00	1.821.390,80	1.580.999,03	1.580.999,03	1.821.390,80	ANDAMENTO

PL 042/2022	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS E CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA DA ESCOLA - DISTRITO DE DEMARCAÇÃO - AMARAJI - PE	PTM	FEM/2015		578.954,69	20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI	096/2022	21/09/2022	180 DIAS	567.447,55		21/09/2024			44.90.51.00	168.261,77	80.169,76	168.261,77	168.261,77	ANDAMENTO			MED 1 - 2022	MED2	MED 3	MED 4	MED 5	MED 6	MED 7	MED 8	MED 9	MED 10	MED 11
					240.381,77	65.324,06	122.130,10	128.033,83	216.510,33	257.787,99	305.714,88	145.511,83	130.358,98	89.283,65	120.343,38
PL 054/2022	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO GINÁSIO GOUVEIÃO	-	RECURSOS PROPRIOS	-	1.499.557,10	13.350.372/0001-90	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI	032/2023	12/05/2023	6 MESES	1.466.795,72		10/05/2024	59.364,23	1.526.159,95	44.90.51.00	557.292,74	213.635,32	557.292,74	557.292,74	EM ANDAMENTO			93.146,41	79.363,43		102.577,10		68.570,48		72.927,37		140.707,95
					MED 1	MED2		MED 3		MED 4		MED 5		MED 6
PL 010/2023	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA	-	RECURSOS PROPRIOS	-	850.588,23	41.551.578/0001-13	OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	064/2023	29/05/2023	4 MESES	688.978,69		15/03/2024	17.069,03	706.047,72	44.90.51.00	286.401,82	91.794,80	286.401,82	286.401,82	EM ANDAMENTO			77.841,71	70.960,07		45.805,24		44.802,88		46.991,92
					MED 1	MED2		MED 3		MED 4		MED 5		MED 6
PL 016/2023	REFORMA DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	-	RECURSOS PROPRIOS	-	455.096,41	44.700.107/000118	J.V TOLEDO VELOSO	063/2023	05/06/2023	4 MESES	366.032,86		15/03/2024	(7.727,78)	358.303,51	44.90.51.00	358.303,51	88.008,83	358.303,51	358.303,51	EM ANDAMENTO			72.262,83	100.772,64		59.565,56		37.693,65		25.817,60		62.191,23
					MED 1	MED2		MED 3		MED 4		MED 5		MED 6
PL 013/2023	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE AMARAJI		RECURSOS PROPRIOS	-	580.814,39	20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI	077/2023	30/05/2023	4 MESES	437.957,00		30/05/2024	56.079,14	494.036,14	44.90.51.00	159.839,56	76.706,79	159.839,56	159.839,56	EM ANDAMENTO			47.864,45	20.440,79		14.827,53		76.706,79
					MED 1	MED2		MED 3		MED 4		MED 5		MED 6
PL 030/2023	REFORMA DA CRECHE TIPO C		RECURSOS PROPRIOS	-	155.677,49	20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI	140/2023	14/08/2023	3 MESES	153.474,41		14/05/2024	32.875,87	186.350,28	44.90.51.00	113.554,54	113.554,54	113.554,54	113.554,54	EM ANDAMENTO
					MED 1	MED2		MED 3		MED 4		MED 5		MED 6
PL 005/2023	REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BOA ESPERANÇA	001/2022	CONVÊNIO 001/2022 - SEC. EDUCAÇÃO GOV. ESTADO DE PE	50.343,54	1.800.000,00	41.551.578/0001-13	OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	048/2023	25/04/2023	6 MESES	1.661.699,91		25/04/2024	209.970,30	1.871.670,21	44.90.51.00	513.587,80	513.587,80	513.587,80	513.587,80	EM ANDAMENTO			317.402,86	196184,94

					9.698.268,09					TOTAL EXERCICIO 2023			5.308.969,27	3.119.722,18	4.650.974,38	5.003.360,43

AMARAJI, 12 DE JANEIRO DE 2024

					JOÃO VICTOR MELO CAVALCANTI SANTOS					EDILSON FRANCISCO DA SILVA					ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
					DIRETOR DE OBRAS					SECRETARIO DE OBRAS					PREFEITA
					ENGENHEIRO CIVIL REG - CREA - 1819565580