## TRIMES_TRI_1_2016
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI					EXERCÍCIO:		2016					DATA ATUALIZAÇÃO :		12/04/2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL:			JAN/FEV/MAR - 1.º TRIMESTRE

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
ITEM	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
			Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	CONVITE Nᵒ. 08/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA NO MUNICIPIO DE AMARAJI	-	-	-	-	08.473.488/0001-86	ENG-TECH - CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA	25/2015	31/08/2015	12 MESES	102.000,00	12 MESES	5 MESES	42.500,00	33.90.39	110.500,00	25.500,00	22.500,00	110.500,00	EXECUÇÃO
2	CONCORRÊNCIA Nᵒ.01/2010	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B NA LOCALIDADE DE RECANTO DOS PÁSSAROS	658660	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	1.144.664,15	-	00.721.895/0001-53	NB CONSTRUÇÕES LTDA	13/2010	15/06/2010	15/04/2011	1.144.664,15	15/10/2014			44.90.51	1.144.672,49			1.144.672,49	CONCLUIDA E PRESTADO CONTAS (FNDE)
3	TOMADA DE PREÇOS 01/2010	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	303.388-88/2009	MINISTÉRIO DO ESPORTES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	195.000,00	22.753,22	11.468.612/0001-20	JAWALTER CONSTRUÇÕES LTDA	01/2010	01/07/2010	01/07/2011	217.753,22	05/06/2014		-21.829,48	44.90.51	195.923,74			195.923,74	CONCLUIDA E PRESTADO CONTAS (FNDE)
4	TOMADA DE PREÇOS 03/2012	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA SÃO JOSÉ DA BOA ESPERANÇA	203486/2012	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	156.438,14	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	S/N	23/11/2012	23/05/2013	156.438,14	23/06/2014		-666,53	44.90.51	155.771,61			155.771,61	CONCLUIDA E PRESTADO CONTAS (FNDE)
5	DISPENSA N°02/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO	202974/2012	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	679.614,95	-	14.960.050/0001-25	L2 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE METALURGIA, E PINTURA LTDA - EPP	S/N	31/08/2012	31/05/2013	676.778,83	31/02/2014			44.90.51	267.659,54			267.659,54	RECISÃO E LICITADA O SALDO
6	TOMADA DE PREÇOS 01/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA N.SA. DA CONCEIÇÃO	202239/2011	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	491.258,41	-	07.468.856/0001-35	CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	21/2012	20/03/2012	20/12/2012	490.019,50	26/06/2015		-	44.90.51	490.019,50			490.019,50	CONCLUIDA E PRESTADO CONTAS (FNDE)
7	TOMADA DE PREÇOS 01/2013	CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL (FEM 2013)	TA N. 10/2013	RECURSOS FEM/SEPLAG	500.000,00	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	25/2013	08/07/2013	31/12/2013	478.075,35	03/12/2014		-580,55	44.90.51	477.494,80			477.494,80	CONCLUIDA E PRESTADO CONTAS (SEPLAG)
8	TOMADA DE PREÇOS 02/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE (FEM 2013)	TA N. 10/2013	RECURSOS FEM/SEPLAG	343.820,97	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	24/2013	04/07/2013	180 DIAS	342.443,76	15/12/2014		78.801,45	44.90.51	421.245,21			421.245,21	CONCLUIDA E PRESTADO CONTAS (SEPLAG)
9	TOMADA DE PREÇOS 01/2013	AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	SISMOB	FUNDO A FUNDO MINISTÉRIO DA SAUDE	153.000,00	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	01/2014	02/01/2014	120 DIAS	-	-		-					NÃO INICIADA
10	TOMADA DE PREÇOS 01/2014	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE RECANDO DOS PASSAROS E JOÃO PAULO II	SISMOB	FUNDO A FUNDO MINISTÉRIO DA SAUDE	816.000,00	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	03/2014	14/03/2014	180 DIAS	813.363,36	14/09/2014	14/09/2015	-	44.90.51	214.896,12	83.680,77	83.680,77	298.576,89	EM EXECUÇÃO
11	TOMADA DE PREÇOS 017/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS (FEM 2014)	TA 2014	RECURSOS FEM/SEPLAG	206.509,74	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	028/2014	28/08/2014	28/02/2015	202.394,69	28/02/2015	28/08/2015	-	44.90.51	131.436,40			131.436,40	EM EXECUÇÃO
12	TOMADA DE PREÇOS 02/2014	CONSTRUÇÃO DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL (FEM 2014)	TA 2014	RECURSOS FEM/SEPLAG	47.449,72	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	028/2014	01/09/2014	90 DIAS	46.026,91	01/12/2014	01/06/2015	-	44.90.51	31.207,14			31.207,14	EM EXECUÇÃO
13	TOMADA DE PREÇOS 04/2014	CONSTRUÇÃO DE 4 SALAS NA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BOA ESPERANÇA			210.165,57		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS E MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	033/2014	14/10/2014	120 DIAS	207.127,57			39.792,85	44.90.51	246.920,42			246.920,42	CONCLUIDA
14	CONVITE 017/2014	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO JOAO PAULO II (PRAÇA DO FLAMBOYANT) E DA PRAÇA DO LOTEMANETO ALICE BATISTA (PRAÇA DA BIBLIA) - (FEM 2014)	TA 2014	RECURSOS FEM/SEPLAG	336.670,75	-	14.027.750/0001-61	V.W.V SERV. DE LOCAÇÕES E ENG. LTDA - EPP				311.397,83				44.90.51	130.415,25			130.415,25	EM EXECUÇÃO
15	TOMADA DE PREÇOS 02/2015	CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO	202974/2012	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	409.119,29		13.765.391/0001-21	RL - SERVIÇOS EM GESTÃO DE OBRA E CONSULTORIA LTDA - ME	03/2015	05/03/2015	180 DIAS	405.061,63				44.90.51	99.074,93			99.074,93	CONTRATO RESCINDIDO
16	CONVITE Nᵒ. 01/2015	CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE AMARAJI			63.779,81		14.892.347/0001-09	LIMPEZA E OBRAS TIMBAUBA LTDA-ME	02/2015	20/02/2015	60 DIAS	58.996,78				44.90.51	51.620,65			51.620,65	CONCLUIDO
17	CONVITE N.02/2015	REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE AMARAJI	-	-	142.815,17		04.039.785/0001-67	CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA ME	07/2015	14/04/2015	90 DIAS	141.095,00				44.90.51	141.095,00			141.095,00	CONCLUIDO
18	CONVITE N.03/2015	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	-	-	149.144,16		21.591.562/0001-27	ADS CONSTRUTORA LTDA ME	08/2015	15/04/2015	120 DIAS	147.821,26				44.90.51	147.821,26			147.821,26	CONCLUIDO
19	CONVITE N.04/2015	MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO	-	-	148.516,48		04.039.785/0001-67	CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA ME	09/2015	16/04/2015	120 DIAS	147.031,19				44.90.51	147.031,19			147.031,19	CONCLUINDO
20	TOMADA DE PREÇOS 01/2016	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C (CONCLUSÃO)	202974/2012	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	475.322,00		20.520.477/0001-05	SS CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	010/2016	09/03/2016	180 DIAS	474.574,78				44.90.51					EM EXECUÇÃO
21		CONSTRUÇÃO DO GRADIL E DO QUISQUE DE APOIO PARQUE MUNICIPAL (FEM 2014)	TA 2014	RECURSOS FEM/SEPLAG	329.667,08					44.90.51					EM LICITAÇÃO
22		CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIEPORTIVO DE DEMARCAÇÃO	EMENDA ESTADUAL	CONVENIO FUNDO A FUNDO / FEM	199.995,50	70.572,41					44.90.51					EM LICITAÇÃO
23		CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DAS CIDADES	EMENDA ESTADUAL	SECID	1.027.527,72	50.080,41					44.90.51					AGUARDA APROVAÇÃO
24		CONSTRUÇÃO DE DOIS MINICAMPOS (FEM 2015)	TA 2015	RECURSOS FEM/SEPLAG	328.527,60					44.90.51					AGUARDA APROVAÇÃO
25		PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DISTRITO DE DEMARCAÇÃO	TA 2015	RECURSOS FEM/SEPLAG	314.868,76					44.90.51					AGUARDA APROVAÇÃO

					TOTAL	4.604.805,25	109.180,77	106.180,77	4.688.486,02

Amaraji, 12 de abril de 2016
					__________________________________________
					SECRETÁRIO DE OBRAS

## PlTRIMEST_TRIM_4_2016
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI					EXERCÍCIO:		2016					DATA ATUALIZAÇÃO :		30/12/2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL:			EXXERCICIO.2016

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
ITEM	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
			Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	CONVITE Nᵒ. 08/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA NO MUNICIPIO DE AMARAJI	-	-	-	-	08.473.488/0001-86	ENG-TECH - CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA	25/2015	31/08/2015	12 MESES	102.000,00	12 MESES	5 MESES	42.500,00	33.90.39	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	CONCLUIDO
2	CONCORRÊNCIA Nᵒ.01/2010	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B NA LOCALIDADE DE RECANTO DOS PÁSSAROS	658660	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	1.144.664,15	-	00.721.895/0001-53	NB CONSTRUÇÕES LTDA	13/2010	15/06/2010	15/04/2011	1.144.664,15	15/10/2014			44.90.51	1.144.672,49			1.144.672,49	CONCLUIDA E PRESTADO CONTAS (FNDE)
3	TOMADA DE PREÇOS 01/2010	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	303.388-88/2009	MINISTÉRIO DO ESPORTES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	195.000,00	22.753,22	11.468.612/0001-20	JAWALTER CONSTRUÇÕES LTDA	01/2010	01/07/2010	01/07/2011	217.753,22	05/06/2014		-21.829,48	44.90.51	195.923,74			195.923,74	CONCLUIDA E PRESTADO CONTAS (FNDE)
4	TOMADA DE PREÇOS 03/2012	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA SÃO JOSÉ DA BOA ESPERANÇA	203486/2012	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	156.438,14	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	S/N	23/11/2012	23/05/2013	156.438,14	23/06/2014		-666,53	44.90.51	155.771,61			155.771,61	CONCLUIDA E PRESTADO CONTAS (FNDE)
5	DISPENSA N°02/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO	202974/2012	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	679.614,95	-	14.960.050/0001-25	L2 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE METALURGIA, E PINTURA LTDA - EPP	S/N	31/08/2012	31/05/2013	676.778,83	31/02/2014			44.90.51	267.659,54			267.659,54	RECISÃO E LICITADA O SALDO
6	TOMADA DE PREÇOS 01/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA N.SA. DA CONCEIÇÃO	202239/2011	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	491.258,41	-	07.468.856/0001-35	CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	21/2012	20/03/2012	20/12/2012	490.019,50	26/06/2015		-	44.90.51	490.019,50			490.019,50	CONCLUIDA E PRESTADO CONTAS (FNDE)
7	TOMADA DE PREÇOS 01/2013	CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL (FEM 2013)	TA N. 10/2013	RECURSOS FEM/SEPLAG	500.000,00	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	25/2013	08/07/2013	31/12/2013	478.075,35	03/12/2014		-580,55	44.90.51	477.494,80			477.494,80	CONCLUIDA E PRESTADO CONTAS (SEPLAG)
8	TOMADA DE PREÇOS 02/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE (FEM 2013)	TA N. 10/2013	RECURSOS FEM/SEPLAG	343.820,97	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	24/2013	04/07/2013	180 DIAS	342.443,76	15/12/2014		78.801,45	44.90.51	421.245,21			421.245,21	CONCLUIDA E PRESTADO CONTAS (SEPLAG)
9	TOMADA DE PREÇOS 01/2013	AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	SISMOB	FUNDO A FUNDO MINISTÉRIO DA SAUDE	153.000,00	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	01/2014	02/01/2014	120 DIAS	-	-		-					NÃO INICIADA
10	TOMADA DE PREÇOS 01/2014	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE RECANDO DOS PASSAROS E JOÃO PAULO II	SISMOB	FUNDO A FUNDO MINISTÉRIO DA SAUDE	816.000,00	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	03/2014	14/03/2014	180 DIAS	813.363,36	14/09/2014	14/09/2015	-	44.90.51	214.896,12	411.372,42	411.372,42	626.268,54	EM EXECUÇÃO
11	TOMADA DE PREÇOS 017/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS (FEM 2014)	TA 2014	RECURSOS FEM/SEPLAG	206.509,74	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	028/2014	28/08/2014	28/02/2015	202.394,69	28/02/2015	25/04/2016	50.344,91	44.90.51	131.436,40	121.303,20	121.303,20	252.739,60	CONCLUIDA
12	TOMADA DE PREÇOS 02/2014	CONSTRUÇÃO DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL (FEM 2014)	TA 2014	RECURSOS FEM/SEPLAG	47.449,72	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	028/2014	01/09/2014	90 DIAS	46.026,91	01/12/2014	01/06/2015		44.90.51	31.207,14	14.819,77	14.819,77	46.026,91	CONCLUIDA
13	TOMADA DE PREÇOS 04/2014	CONSTRUÇÃO DE 4 SALAS NA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BOA ESPERANÇA			210.165,57		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS E MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	033/2014	14/10/2014	120 DIAS	207.127,57			39.792,85	44.90.51	246.920,42			246.920,42	CONCLUIDA
14	CONVITE 017/2014	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO JOAO PAULO II (PRAÇA DO FLAMBOYANT) E DA PRAÇA DO LOTEMANETO ALICE BATISTA (PRAÇA DA BIBLIA) - (FEM 2014)	TA 2014	RECURSOS FEM/SEPLAG	336.670,75	-	14.027.750/0001-61	V.W.V SERV. DE LOCAÇÕES E ENG. LTDA - EPP				311.397,83				44.90.51	130.415,25	84.365,05	84.365,05	214.780,30	EM EXECUÇÃO
15	TOMADA DE PREÇOS 02/2015	CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO	202974/2012	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	409.119,29		13.765.391/0001-21	RL - SERVIÇOS EM GESTÃO DE OBRA E CONSULTORIA LTDA - ME	03/2015	05/03/2015	180 DIAS	405.061,63				44.90.51	99.074,93			99.074,93	CONTRATO RESCINDIDO
16	CONVITE Nᵒ. 01/2015	CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE AMARAJI			63.779,81		14.892.347/0001-09	LIMPEZA E OBRAS TIMBAUBA LTDA-ME	02/2015	20/02/2015	60 DIAS	58.996,78				44.90.51	51.620,65			51.620,65	CONCLUIDO
17	CONVITE N.02/2015	REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE AMARAJI	-	-	142.815,17		04.039.785/0001-67	CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA ME	07/2015	14/04/2015	90 DIAS	141.095,00				44.90.51	141.095,00			141.095,00	CONCLUIDO
18	CONVITE N.03/2015	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	-	-	149.144,16		21.591.562/0001-27	ADS CONSTRUTORA LTDA ME	08/2015	15/04/2015	120 DIAS	147.821,26				44.90.51	147.821,26			147.821,26	CONCLUIDO
19	CONVITE N.04/2015	MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO	-	-	148.516,48		04.039.785/0001-67	CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA ME	09/2015	16/04/2015	120 DIAS	147.031,19				44.90.51	147.031,19			147.031,19	CONCLUINDO
20	TOMADA DE PREÇOS 01/2016	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C (CONCLUSÃO)	202974/2012	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA	475.322,00		20.520.477/0001-05	SS CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	010/2016	09/03/2016	180 DIAS	474.574,78				44.90.51		244.329,96	244.329,96	244.329,96	EM EXECUÇÃO
21	TOMADA DE PREÇOS 02/2016	CONSTRUÇÃO DO GRADIL E DO QUISQUE DE APOIO PARQUE MUNICIPAL (FEM 2014)	TA 2014	RECURSOS FEM/SEPLAG	329.667,08		20.520.477/0001-05	SS CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	020/2016	09/03/2016	180 DIAS	326.367,43				44.90.51		244.329,96	244.329,96	244.329,96	EM EXECUÇÃO
					168.625,35	168.625,35	168.625,35	EM EXECUÇÃO

					TOTAL	4.570.805,25	1.365.645,71	1.365.645,71	5.859.950,96

Amaraji, 30 de DEZEMBRO de 2016
					__________________________________________
					SECRETÁRIO DE OBRAS